## Hoja1
CRONOGRAMA SUGERIDO DE AVANCE. PRIMER OBLIGATORIO P3 (2020)
TAREA | FECHA MÁXIMA FIN RECOMENDADA | ESTADO
Análisis, diseño, documentación | 2020-04-27
Lista de requerimientos funcionales |  | ok
Diagrama de casos de uso |  | ok
Casos de uso |  | ok
Diagrama de clases de dominio y repositorios |  | ok
Scripts con estructura de la base de datos |  | ok
Incluir PK, FK, Identity (cuando corresponda), NO incluir checks |  | ok
Incluir datos de prueba en la BD, principalmente para las entidades cuyo mantenimiento no forma parte del sistema (ej.: descuentos, productos, etc.) |  | ok | descuentos en bd?
Organización de proyectos de la solución (mínimo IU, Dominio, Repositorios) |  | ok
Registro de usuario | 2020-04-29
Implementación del dominio y repositorio, incluyendo validaciones, alta, métodos find y métodos para login. |  | ok
Implementación del registro a nivel de MVC |  | ok
Identificación y autorización de usuarios. | 2020-05-01
Incluir métodos para login en el dominio y repositorios |  | ok
Implementación del login a nivel de IU |  | ok
Control de acceso según rol (admin y deposito). Verificar que solamente se puede ingresar a las funcionalidades asignadas visualmente y mediante URL. En un principio verificar con métodos de acción de prueba - ya que no tendrán todas las funcionalidades. |  | ok
Implementación de listado de productos. | 2020-05-03 |  | 2020-05-11
Implementar dominio y repositorio con método para listado de productos (código, nombre y stock).
Como primera etapa probarlo directamente desde el MVC.
Posteriormente agregar el WCF.
Registro de importación (la fecha de ingreso real y la de salida prevista, cuál es el producto importado, la cantidad de unidades y el precio unitario) | 2020-05-08 |  | 2020-05-11
Implementación de métodos de dominio y repositorios incluyendo verificaciones.
Consignar en la importación el precio al que se importó cada unidad (el precio unitario del producto al momento de la importación)
Incluir la visualización de datos del producto a importar.
Probarlo desde MVC
Implementar servicio WCF y actualizar MVC
Previsión de ganancia de PortLog | 2020-05-10 |  | 2020-05-12
Implementación de repositorios y código de dominio.
Aplicar los descuentos que correspondan.
Tomar en cuenta las diferentes alternativas según haya pasado o no la fecha del día, si el producto continúa en depósito.
Implementar MVC.
Generación de archivos de texto | 2020-05-10 |  | 2020-05-12
Generar un archivo de texto delimitado con los datos de cada tabla almacenada en la BD.
Preparación de la entrega final. Testing final. | 2020-05-12 |  | 2020-05-13
Eliminación de paquetes y carpetas para la entrega. Probar descomprimir y ejecutar desde una carpeta diferente a la de trabajo para verificar que todo funcione. Ingresar y verificar datos de prueba.
ENTREGA. RECOMENDACIÓN: Entregar antes de mediodía para evitar saturaciones. | 2020-05-13 |  | 2020-05-13